## Sheet1
task | start | end | duration
Server Setup | 2017-01-09 | 2017-01-23 | 14
Message Inboxes | 2017-01-09 | 2017-01-23 | 14
Simple User-facing UI | 2017-01-23 | 2017-02-07 | 14
Message Composition | 2017-01-23 | 2017-02-07 | 14
Message Send/Receive | 2017-02-07 | 2017-02-14 | 7
Basic Functionality (1.0) | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 1
Message Review and Forward | 2017-02-14 | 2017-02-21 | 7
Message Alert | 2017-02-14 | 2017-02-21 | 7
Message Resolution | 2017-02-21 | 2017-03-07 | 14
Message Auditing | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 14
Message Roles and Queues | 2017-03-07 | 2017-03-21 | 14
Ready for Demo (2.0) | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 1
Spring Break | 2017-03-21 | 2017-04-02 | 12
Polished User UI | 2017-04-02 | 2017-04-16 | 14
Security Implementation | 2017-04-02 | 2017-04-16 | 14
Testing | 2017-04-16 | 2017-04-19 | 3
Expo Release Version (3.0) | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 1